## выполнение работ по ограждению
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Российская Федерация, 632359, Новосибирская обл, Куйбышевский р-н, Кондусла п, Центральная, Д.1 | [5 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ИП ЧЕРНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 658044, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, м.р-н. ПЕРВОМАЙСКИЙ, БОРОВИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С БОРОВИХА, ПЕР ГЕОЛОГОВ, Д. 4, КВ. 2 | [5 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Работы по ограждению кладбищ в рамках реализации инициативного проекта: "Содержание мест захоронения (выполнение работ по ограждению кладбища в п. Вишняки Куйбышевского района Новосибирской области)"
(наименование, адрес)
Объект |  | Работы по ограждению кладбищ в рамках реализации инициативного проекта: "Содержание мест захоронения (выполнение работ по ограждению кладбища в п. Вишняки Куйбышевского района Новосибирской области)"
|  |  |  | (наименование) |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 0151300031625000002
[9 empty] | дата | 11.07.2025
Вид операции
[9 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[11 empty] | с | по
[5 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 20.08.2025 | 11.07.2025 | 20.08.2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 02-01-01, Работы по ограждению кладбища в рамках реализации инициативного проекта: "Содержание мест захоронения (выполнение работ по ограждению кладбища в п. Ильинка Куйбышевского района Новосибирской области)" | [12 empty] | Смета № 02-01-01, Работы по ограждению кладбища в рамках реализации инициативного проекта: "Содержание мест захоронения (выполнение работ по ограждению кладбища в п. Ильинка Куйбышевского района Новосибирской области)"
Основание: | [13 empty] | Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 479.43 | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 50.37 | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [5 empty] | 132.39 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ограждение | [14 empty] | Раздел 1. Ограждение
1 | 1 | ГЭСН09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в | 100 шт | 1.21 | 1 | 1.21
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 46.9117 |  |  |  |  | 17851.78
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 38.77 |  | 46.9117 |  |  | 380.54 |  | 17851.78
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 50595.45
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 30.2863 |  |  |  |  | 14840.51
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 12.9 |  | 15.609 |  |  | 2175.88 |  | 33963.31
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 12.9 |  | 15.609 |  |  | 492.46 |  | 7686.81
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 11.17 |  | 13.5157 |  |  | 1165.42 |  | 15751.47
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11.17 |  | 13.5157 |  |  | 492.46 |  | 6655.94
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.96 |  | 1.1616 |  |  | 758.15 |  | 880.67
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.96 |  | 1.1616 |  |  | 428.51 |  | 497.76
|  | 4 | М | [8 empty] | 4032.07
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0.13975 |  | 0.1691 | 20734.49 | 1.15 | 23844.66 |  | 4032.07
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 8.3 |  | 10.043
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | шт | 100 |  | 121
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 87319.81
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 32692.29
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 30403.83
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 20269.22
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 114043.69 |  | 137992.86
2 | 2 | ФСБЦ-08.1.06.01-0046 | Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм | шт | 121 | 1 | 121 | 628.73 | 1.07 | 672.74 |  | 81401.54
|  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 81401.54
3 | 3 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 10.043 | 1 | 10.043 | 4742.74 | 1.75 | 8299.8 |  | 83354.89
|  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 83354.89
4 | 4 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых | 10 шт | 11.8 | 1 | 11.8
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 83.898 |  |  |  |  | 31926.54
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.11 |  | 83.898 |  |  | 380.54 |  | 31926.54
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 1521.15
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8.024 |  |  |  |  | 3438.37
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 |  | 1.298 |  |  | 758.15 |  | 984.08
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.11 |  | 1.298 |  |  | 428.51 |  | 556.21
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0.57 |  | 6.726 |  |  | 79.85 |  | 537.07
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.57 |  | 6.726 |  |  | 428.51 |  | 2882.16
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений | компл | 120 |  | 1416
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений | шт | 10 |  | 118
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 36886.06
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 35364.91
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 32889.37
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 21926.24
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 7771.33 |  | 91701.67
5 | 5 | ГЭСН09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0.331 |  |  |  |  | 125.96
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.31 |  | 0.331 |  |  | 380.54 |  | 125.96
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 11.34
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 17.14
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 |  | 0.012 |  |  | 758.15 |  | 9.1
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.12 |  | 0.012 |  |  | 428.51 |  | 5.14
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0.28 |  | 0.028 |  |  | 79.85 |  | 2.24
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0.28 |  | 0.028 |  |  | 428.51 |  | 12
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений | компл | 20 |  | 2
| Н | 08.1.06.05 | Калитка для барьерных ограждений | шт | 10 |  | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 154.44
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 143.1
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 133.08
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 88.72
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 3762.4 |  | 376.24
6 | 6 | ГЭСН09-08-002-08 | Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1.251 |  |  |  |  | 464.05
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 12.51 |  | 1.251 |  |  | 370.94 |  | 464.05
|  | 2 | ЭМ | [8 empty] | 665.04
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.534 |  |  |  |  | 235.89
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.48 |  | 0.048 |  |  | 1689.75 |  | 81.11
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0.48 |  | 0.048 |  |  | 575.6 |  | 27.63
|  | 91.05.13-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 4.86 |  | 0.486 |  |  | 1201.51 |  | 583.93
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 4.86 |  | 0.486 |  |  | 428.51 |  | 208.26
|  | 4 | М | [8 empty] | 2.81
|  | 01.3.01.06-0053 | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 0.124 |  | 0.0124 | 127.3 | 1.78 | 226.59 |  | 2.81
| Н | 08.1.06.01 | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей | компл | 10 |  | 1
|  |  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1367.79
|  |  | ФОТ | [8 empty] | 699.94
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 650.94
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 433.96
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 24526.9 |  | 2452.69
7 | 7 | ФСБЦ-08.1.06.02-0053 | Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм | м | 240 | 1 | 240 | 770.72 | 1.07 | 824.67 |  | 197920.8
|  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 197920.8
8 | 8 | ФСБЦ-24.1.02.01-1104 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 87 до 92 мм | шт | 256 | 1 | 256 | 120.63 | 1.1 | 132.69 |  | 33968.64
|  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 33968.64
|  |  | Всего по разделу 1 Ограждение | [8 empty] | 629169.33 |  |  |  | Всего по разделу 1 Ограждение
|  |  | Итоги по акту: | [13 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | [8 empty] | 522373.97 | [5 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [14 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 50368.33 | [5 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин | [8 empty] | 52792.98 | [5 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | [8 empty] | 18531.91 | [5 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы | [8 empty] | 400680.75 | [5 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы | [8 empty] | 629169.33 | [5 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [14 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда | [8 empty] | 50368.33 | [5 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 52792.98 | [5 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | [8 empty] | 18531.91 | [5 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | материалы | [8 empty] | 400680.75 | [5 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы | [8 empty] | 64077.22 | [5 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль | [8 empty] | 42718.14 | [5 empty] | сметная прибыль
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [8 empty] | 68900.24 | [5 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | [8 empty] | 64077.22 | [5 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | [8 empty] | 42718.14 | [5 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  |  | Договорной понижающий коэффициент 0,634999901 | [8 empty] | 399522.46 | [6 empty] | Договорной понижающий коэффициент 0,634999901
|  |  | Коэффициент привидения к НЦК 1,2 | [8 empty] | 79904.5 | [5 empty] | Коэффициент привидения к НЦК 1,2
|  |  | ВСЕГО по акту | [8 empty] | 479426.96 | [6 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | справочно: | [14 empty] | справочно:
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 132,3917 | [12 empty] | Затраты труда рабочих
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 38,8843 | [12 empty] | Затраты труда машинистов
| Сдал | ИП ЧЕРНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ |  |  |  |  | В.А. Чернов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял | Глава АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | В.В. Филиппов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]